## 1. Backlog
Silent Runner
Internal Use
Features | Effort Value
O personagem pula | 21
O personagem colide com as plataformas (boxes) | 8
O personagem dá pulo duplo | 3
O jogo possui sistema de movimento baseado em câmera | 2
O personagem faz walljump | 3
O personagem sobe a parede quando próximo ao topo | 13
O personagem plana | 13
O personagem acelera ao passar sobre speed boosts, e desacelera ao passar pelos antispeed boosts | 8
O personagem anda automaticamente | 1
O jogo possui um segurador de tela | 3
O personagem morre quando cai num buraco | 5
O personagem recomeça do ultimo checkpoint depois de morrer | 5
O personagem pode coletar savestate packs | 3
O personagem recomeça dos savestates que usa | 3
O cenário possui 4 niveis de parallax | 8
O cenário possui 8 regiões divididas por checkpoints | 13
O placar de score conta os pontos que o jogador faz | 2
A interface ingame permite ao jogo ter seus sons mutados | 3
A interface ingame permite a entrada à tela de pause (por click ou tecla ESC) | 2
O jogo possui sistema de auto-pause | 5
O jogo possui tela de loading | 3
//O jogo possui tela de splash | 5
O jogo possui tela inicial | 8
O jogo possui final | 13
O mochiscore salva o score do jogador | 8
O jogo possui sons e musicas | 13
O mochiADS poe propagandas na primeira tela | 8
O jogo possui grafico granulado | 13

## 2. Project Dashboard
Silent Runner
Uso Interno
Product burndown and metrics
| Sprint | SP | SPR | %SP | %Var(h) | BV | BVR | %BV | End Sprint | Sprint | Test | Passed | Failed | Notes
| S01 | [8 empty] | S01
| S02 | [8 empty] | S02
| S03 | [8 empty] | S03
| S04 | [8 empty] | S04
| Remain | [8 empty] | Remain
| TOTALS | [8 empty] | TOTALS | 0 | 0 | 0
Sprint progress - Updated on | [5 empty] | 2010-04-26
Sprint Current (01)
Estimates (h)
| Planned | Worked | EETC | %Var
| 73.5 | 0.9285 | 0 | -98.74%
Story Points
| Planned | Final |  | %Var
Progress
Sprint 01 - Objective
Sprint 01 - Feedback
<Please provide your opinion about this sprint deliverable by sending us an e-mail.>
Sprint (02)
Estimates (h)
| Planned | Worked | EETC | %Var
| 0 | #REF! | 0 | 0%
Story Points
| Planned | Final |  | %Var
Progress
Sprint 02 - Objective
Sprint 01 - Feedback
<Please provide your opinion about this sprint deliverable by sending us an e-mail.>

## 3. Resources
Silent Runner
Uso Interno
Resources
Team Performance
2010-04-26
[12 empty] | Days left | Hours Left
[12 empty] | 0 | 7
Daily Productivity Goal (h)
#DIV/0!
Team daily productivity average (h)
8.26
Chances to Complete (%)
Impact on Progress | [11 empty] | #DIV/0!
Team efficiency over 75%
0%
Team efficiency over 100%
0%
Team Progress and Efficiency
Sprint burndown
10 | Planned | 2010-04-12 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-04-15 | 2010-04-16 | 2010-04-17 | 2010-04-18 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | 2010-04-24 | 2010-04-25
|  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
Day | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Story Points (Total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | 73.5 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9
Remaining (h) | 73.5 | 87.4 | 72.4 | 66.65 | 54.65 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 34.5 | 26 | 26 | 15 | 7 | 7 | 7
Productive hours (Time Sheet) | 0 | 10.5 | 15 | 5.75 | 12 | 16 | 0 | 0 | 4.15 | 8.5 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0
Cumulative Hours (Actual hours) | 0 | 10.5 | 25.5 | 31.25 | 43.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 63.4 | 71.9 | 71.9 | 82.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9
New Tasks (hours) | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target daily hours | 0 | 7.35 | 9.7111 | 9.05 | 9.5214 | 9.1083 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 8.625 | 8.6667 | 13 | 15 | #DIV/0! | #DIV/0!
Daily missed hours | 0 | 3.15 | 5.2889 | -3.3 | 2.4786 | 6.8917 | -7.73 | -7.73 | -3.58 | -0.125 | -8.6667 | -2 | -7 | #DIV/0! | #DIV/0!
Daily productive hours (AVG) |  | 10.5 | 12.75 | 10.42 | 10.81 | 11.85 | 9.88 | 9.88 | 10.57 | 10.27 | 8.99 | 9.21 | 9.09 | 8.26 | 8.26
Chances to Complete (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 61% | #DIV/0! | #DIV/0!
Team efficiency over (75%) | 100% | 77% | 94% | 77% | 79% | 87% | 0% | 0% | 78% | 76% | 66% | 68% | 67% | 0% | 0%
Team efficiency over (100%) | 100% | 66% | 80% | 65% | 68% | 74% | 0% | 0% | 66% | 64% | 56% | 58% | 57% | 0% | 0%
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target daily hours | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0
Secured limit | 136 | 122.4 | 108.8 | 95.2 | 81.6 | 68 | 68 | 68 | 54.4 | 40.8 | 27.2 | 13.6 | 2.4869e-14 | 2.4869e-14 | 2.4869e-14
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target daily hours | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0
Risk limit | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 80 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0
Impediments
Day |  | 2010-04-12 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-04-15 | 2010-04-16 | 2010-04-17 | 2010-04-18 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | 2010-04-24 | 2010-04-25
New
Closed
Impediments
Team planned hours | bar: 2010-04-12 to 2010-04-20
Resource name | Type | Ideal Hours | % Prod | Hrs disp | Days | Total Prod (h) | Total Ideal (h) | Actual(h) | % Var 85% | % Var 100%
Max | PRG | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 18.15 | 53.38% | 45.38%
Caio | GD | 2 | 85% | 1.7 | 10 | 17 | 20 | 7 | 41.18% | 35%
Kojiio | ART | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 24 | 70.59% | 60%
Caio Audio | AUD | 2 | 85% | 1.7 | 10 | 17 | 20 | 13 | 76.47% | 65%
Gustavo | PRG | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 28.75 | 84.56% | 71.88%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 90.9 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  | 2010-04-12: 16; 2010-04-14: 13.6; 2010-04-16: 136; 2010-04-17: 160; 2010-04-18: 90.9; 2010-04-19: 66.84%; 2010-04-20: 56.81%
Resource Status | bar: 2010-04-12 to 2010-04-19
Resource name | Worked Days | 2010-04-12: EETC; 2010-04-13: Work; 2010-04-14: Percent done; 2010-04-15: Productivity (h/day); 2010-04-16: Productivity Percent; 2010-04-17: Ideal Productivity Percent; 2010-04-18: Produtivity Target (h/day); 2010-04-19: Impediments
Max | 9 | 2010-04-12: 0; 2010-04-13: 18.15; 2010-04-14: 100%; 2010-04-15: 2.0167; 2010-04-16: 59.31%; 2010-04-17: 50.42%; 2010-04-18: 0; 2010-04-19: 0
Caio | 9 | 2010-04-12: 0; 2010-04-13: 7; 2010-04-14: 100%; 2010-04-15: 0.77778; 2010-04-16: 45.75%; 2010-04-17: 38.89%; 2010-04-18: 0; 2010-04-19: 0
Kojiio | 9 | 2010-04-12: 2; 2010-04-13: 24; 2010-04-14: 92.31%; 2010-04-15: 2.6667; 2010-04-16: 78.43%; 2010-04-17: 66.67%; 2010-04-18: 2; 2010-04-19: 0
Caio Audio | 9 | 2010-04-12: 0; 2010-04-13: 13; 2010-04-14: 100%; 2010-04-15: 1.4444; 2010-04-16: 84.97%; 2010-04-17: 72.22%; 2010-04-18: 0; 2010-04-19: 0
Gustavo | 9 | 2010-04-12: 5; 2010-04-13: 28.75; 2010-04-14: 85.19%; 2010-04-15: 3.1944; 2010-04-16: 93.95%; 2010-04-17: 79.86%; 2010-04-18: 5; 2010-04-19: 0
0 | 9 | 2010-04-12: 0; 2010-04-13: 0; 2010-04-14: 100%; 2010-04-15: 0; 2010-04-16: 0%; 2010-04-17: 0%; 2010-04-18: 0; 2010-04-19: 0
0 | 9 | 2010-04-12: 0; 2010-04-13: 90.9; 2010-04-14: 100%; 2010-04-15: 10.1; 2010-04-16: 0%; 2010-04-17: 0%; 2010-04-18: 0; 2010-04-19: 0
TEAM | 9 | 2010-04-12: 7; 2010-04-13: 90.9; 2010-04-14: 92.85%; 2010-04-15: 10.1; 2010-04-16: 74.26%; 2010-04-17: 63.12%; 2010-04-18: 7; 2010-04-19: 0
Daily Report (scrum task + my tasks) from Target Process
Resource name | Total | 2010-04-12 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-04-15 | 2010-04-16 | 2010-04-17 | 2010-04-18 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | 2010-04-24 | 2010-04-25
Max | 18.15 | 4 | 6 | 1.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Caio | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Kojiio | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
Caio Audio | 13 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gustavo | 28.75 | 4 | 1.5 | 1.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.15 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 90.9 | 10.5 | 15 | 5.75 | 12 | 16 | 0 | 0 | 4.15 | 8.5 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0
Impediments | bar: 2010-04-12 to 2010-04-19
Description |  | 2010-04-12: IBL; 2010-04-15: Found Date; 2010-04-16: Closed Date; 2010-04-17: Solution

## 4. Timesheet
Silent Runner
Uso Interno
Timesheet
Sprint Backlog Items
IBL Name | Baseline [h] | Actual [h] | Done [h] | Resource name |  | Type | Compl [%] | Report | [13 empty] | Remaining [h] | Story Points | Var [%] | Var [h]
[8 empty] | 2010-04-12 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-04-15 | 2010-04-16 | 2010-04-17 | 2010-04-18 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | 2010-04-24 | 2010-04-25
[8 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
Sprint Backlog | 73.5 | 97.9 | 90.9 |  |  |  | 92.85% | 10.5 | 15 | 5.75 | 12 | 16 | 0 | 0 | 4.15 | 8.5 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 |  | 33.2% | 24.4
FEATURE 01
Collision | 6 | 2 | 2 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-04-13: 2 | 0 |  | -66.67% | 4
Camera Movement | 0 | 4.1 | 4.1 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-13: 0.5; 2010-04-14: 1.1; 2010-04-22: 2.5 | 0 |  | 0% | -4.1
Camera Movement | 1 | 1 | 1 | Caio |  | GD | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0 | bar: 2010-04-22
Walljump | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Caio |  | GD | 100% | 2010-04-20: 0.5 | 0 |  | 0% | 0
Walljump | 5 | 2 | 2 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-04-12: 2 | 0 |  | -60% | 3
Walljump | 6 | 11 | 11 | Max |  | PRG | 100% | 2010-04-12: 4; 2010-04-13: 6; 2010-04-14: 1 | 0 |  | 83.33% | -5
Walljump | 6 | 4.15 | 4.15 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-12: 4; 2010-04-19: 0.15 | 0 |  | -30.83% | 1.85
Wall Climb | 9 | 0 | 0 | Kojiio |  | ART | 0% | [14 empty] | 0 |  | -100% | 9
Wall Climb | 0.5 | 0 | 0 | Caio |  | GD | 0% | [14 empty] | 0 |  | -100% | 0.5
Glide | 6 | 2 | 2 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-04-13: 2 | 0 |  | -66.67% | 4
Glide | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Caio |  | GD | 100% | 2010-04-12: 0.5 | 0 |  | 0% | 0
Speed Boost | 2 | 13 | 13 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-04-13: 2; 2010-04-16: 2; 2010-04-19: 2; 2010-04-20: 3; 2010-04-22: 2; 2010-04-23: 2 | 0 |  | 550% | -11
Speed Boost | 1 | 1.5 | 1.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-22: 1.5 | 0 |  | 50% | -0.5
Speed Boost | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Caio |  | GD | 100% | 2010-04-22: 0.5 | 0 |  | 0% | 0
Camera Holder | 1 | 1 | 0 | Gustavo |  | PRG | 0% | [14 empty] | 1 |  | 0% | 0
Camera Holder | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Caio |  | GD | 100% | 2010-04-22: 0.5 | 0 |  | 0% | 0
SFX | 4 | 5 | 5 | Caio Audio |  | AUD | 100% | 2010-04-13: 1.5; 2010-04-14: 3.5 | 0 |  | 25% | -1
Death | 5 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | -80% | 4 | bar: 2010-04-20
Checkpoint | 5 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | -80% | 4 | bar: 2010-04-20
Checkpoint | 2 | 2 | 0 | Kojiio |  | ART | 0% | [14 empty] | 2 |  | 0% | 0
Savestates | 10 | 11 | 7 | Gustavo |  | PRG | 63.64% | 2010-04-19: 2; 2010-04-20: 2; 2010-04-23: 3 | 4 |  | 10% | -1
Savestates | 2 | 1 | 1 | Kojiio |  | ART | 100% | [14 empty] | 0 |  | -50% | 1 | bar: 2010-04-22
Parallax | 0 | 2 | 2 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-04-16: 2 | 0 |  | 0% | -2
Tilesystem | 0 | 5 | 5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-13: 1; 2010-04-15: 4 | 0 |  | 0% | -5
Autorun | 0 | 0.15 | 0.15 | Max |  | PRG | 100% | 2010-04-14: 0.15 | 0 |  | 0% | -0.15
Audio | 0 | 8 | 8 | Caio Audio |  | AUD | 100% | 2010-04-16: 8 | 0 |  | 0% | -8
Level Design | 0 | 4 | 4 | Caio |  | GD | 100% | 2010-04-15: 4 | 0 |  | 0% | -4
Sistema de Som | 0 | 5 | 5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-16: 4; 2010-04-20: 1 | 0 |  | 0% | -5
Tilesystem | 0 | 4 | 4 | Max |  | PRG | 100% | 2010-04-15: 4 | 0 |  | 0% | -4
Tileset | 0 | 2 | 2 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-04-22: 2 | 0 |  | 0% | -2
Tool php | 0 | 3 | 3 | Max |  | PRG | 100% | 2010-04-23: 3 | 0 |  | 0% | -3
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 05
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 06
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
Impediments
[8 empty] | Description |  |  |  | IBL |  |  |  | Found Date |  | Closed Date |  | Solution

## 5. Burndown Task Tables
Silent Runner
Uso Interno
Burndown Task Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-04-12 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-04-15 | 2010-04-16 | 2010-04-17 | 2010-04-18 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | 2010-04-24 | 2010-04-25
|  |  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Actual (h) | TOT | 71.5 | 57 | 66.5 | 68.25 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 86.9 | 80.4 | 80.4 | 87.4 | 97.9 | 97.9 | 97.9
Actual (h) | GD | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Actual (h) | ART | 32 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21.5 | 21.5 | 24.5 | 26 | 26 | 26
Actual (h) | PRG | 32 | 34 | 40.5 | 41.25 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 45.9 | 38.9 | 38.9 | 42.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9
Actual (h) | AUD | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Actual (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 10.5 | 15 | 5.75 | 12 | 16 | 0 | 0 | 4.15 | 8.5 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0
Productive (h) | GD | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | ART | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
Productive (h) | PRG | 0 | 8 | 7.5 | 2.25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2.15 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0
Productive (h) | AUD | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 10.5 | 25.5 | 31.25 | 43.25 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | 63.4 | 71.9 | 71.9 | 82.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9
Cumulative (h) | GD | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
Cumulative (h) | ART | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 22 | 24 | 24 | 24
Cumulative (h) | PRG | 0 | 8 | 15.5 | 17.75 | 25.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 31.9 | 36.9 | 36.9 | 40.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9
Cumulative (h) | AUD | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Cumulative (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | -14.5 | 9.5 | 1.75 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | -3.85 | -6.5 | 0 | 7 | 10.5 | 0 | 0
New Tasks (h) | GD | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | ART | 0 | -16 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0
New Tasks (h) | PRG | 0 | 2 | 6.5 | 0.75 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | -5.85 | -7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0
New Tasks (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 71.5 | 46.5 | 41 | 37 | 47.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 23.5 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 7 | 7 | 7
Remaining (h) | GD | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | ART | 32 | 14 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2
Remaining (h) | PRG | 32 | 26 | 25 | 23.5 | 26 | 22 | 22 | 22 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5
Remaining (h) | AUD | 4 | 4 | 2.5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0
Target Daily (h) | GD | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0
Target Daily (h) | ART | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0
Target Daily (h) | PRG | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0
Target Daily (h) | AUD | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 136 | 122.4 | 108.8 | 95.2 | 81.6 | 68 | 68 | 68 | 54.4 | 40.8 | 27.2 | 13.6 | 4.6185e-14 | 4.6185e-14 | 4.6185e-14
Secured Limit | GD | 17 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 3.1086e-15 | 3.1086e-15 | 3.1086e-15
Secured Limit | ART | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 20.4 | 17 | 17 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15 | 6.2172e-15 | 6.2172e-15
Secured Limit | PRG | 68 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34 | 34 | 34 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 6.8 | 1.2434e-14 | 1.2434e-14 | 1.2434e-14
Secured Limit | AUD | 17 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 3.1086e-15 | 3.1086e-15 | 3.1086e-15
Secured Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0
Target Daily (h) | GD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Target Daily (h) | ART | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Target Daily (h) | PRG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
Target Daily (h) | AUD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 80 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | GD | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | ART | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | PRG | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | AUD | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6. Burndown Task Graphs
Silent Runner
Uso Interno
Burndown Task Graphics

## 7. Burndown Resources Tables
Silent Runner
Uso Interno
Burndown Resource Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-04-12 | 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-04-15 | 2010-04-16 | 2010-04-17 | 2010-04-18 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | 2010-04-24 | 2010-04-25
|  |  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Actual (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Caio Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Caio Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Caio Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Caio Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Caio Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Caio Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Caio Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CONFIG
HR Type
GD
ART
PRG
AUD
TST