## 1. Backlog
Silent Runner
Internal Use
Features |  | Effort Value
O personagem pula |  | 21
O personagem colide com as plataformas (boxes) |  | 8
O personagem dá pulo duplo |  | 3
O jogo possui sistema de movimento baseado em câmera |  | 2
O personagem faz walljump |  | 3
O personagem sobe a parede quando próximo ao topo |  | 13
O personagem plana |  | 13
O personagem acelera ao passar sobre speed boosts, e desacelera ao passar pelos antispeed boosts |  | 8
O personagem anda automaticamente |  | 1
O jogo possui um segurador de tela |  | 3
O personagem morre quando cai num buraco |  | 5
O personagem recomeça do ultimo checkpoint depois de morrer |  | 5
O personagem pode coletar savestate packs |  | 3
O personagem recomeça dos savestates que usa |  | 3
O cenário possui 4 niveis de parallax |  | 8
O cenário possui 8 regiões divididas por checkpoints |  | 13
O placar de score conta os pontos que o jogador faz |  | 2
A interface ingame permite ao jogo ter seus sons mutados |  | 3
A interface ingame permite a entrada à tela de pause (por click ou tecla ESC) |  | 2
O jogo possui sistema de auto-pause |  | 5
O jogo possui tela de loading |  | 3
//O jogo possui tela de splash |  | 5
O jogo possui tela inicial |  | 8
O jogo possui final |  | 13
O mochiscore salva o score do jogador |  | 8
O jogo possui sons e musicas |  | 13
O mochiADS poe propagandas na primeira tela |  | 8
O jogo possui grafico granulado |  | 13

## 2. Project Dashboard
[PROJECT NAME]
Internal Use
Product burndown and metrics
| Sprint | SP | SPR | %SP | %Var(h) | BV | BVR | %BV | End Sprint | Sprint | Test | Passed | Failed | Notes
| S01 | [8 empty] | S01
| S02 | [8 empty] | S02
| S03 | [8 empty] | S03
| S04 | [8 empty] | S04
| Remain | [8 empty] | Remain
| TOTALS | [8 empty] | TOTALS | 0 | 0 | 0
Sprint progress - Updated on | [5 empty] | 2010-05-10
Sprint Current (01)
Estimates (h)
| Planned | Worked | EETC | %Var
| 74.75 | 0.94255 | 0 | -98.74%
Story Points
| Planned | Final |  | %Var
Progress
Sprint 01 - Objective
Sprint 01 - Feedback
<Please provide your opinion about this sprint deliverable by sending us an e-mail.>

## 3. Resources
Silent Runner
Uso Interno
Resources
Team Performance
2010-05-10
[12 empty] | Days left | Hours Left
[12 empty] | 0 | 8
Daily Productivity Goal (h)
#DIV/0!
Team daily productivity average (h)
11.93
Chances to Complete (%)
Impact on Progress | [11 empty] | #DIV/0!
Team efficiency over 75%
0%
Team efficiency over 100%
0%
Team Progress and Efficiency
Sprint burndown
10 | Planned | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 2010-05-01 | 2010-05-02 | 2010-05-03 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-05-08 | 2010-05-09
|  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
Day | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Story Points (Total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | 74.75 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25
Remaining (h) | 74.75 | 117.25 | 104.25 | 91.25 | 81.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 52.5 | 36.5 | 21.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8
Productive hours (Time Sheet) | 0 | 22 | 13 | 13 | 9.5 | 12 | 0 | 0 | 17.25 | 16 | 15 | 13 | 0.5 | 0 | 0
Cumulative Hours (Actual hours) | 0 | 22 | 35 | 48 | 57.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 86.75 | 102.75 | 117.75 | 130.75 | 131.25 | 131.25 | 131.25
New Tasks (hours) | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target daily hours | 0 | 7.475 | 13.0278 | 13.0312 | 13.0357 | 13.625 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.125 | 12.1667 | 10.75 | 8.5 | #DIV/0! | #DIV/0!
Daily missed hours | 0 | 14.525 | -0.027778 | -0.03125 | -3.5357 | -1.625 | -13.95 | -13.95 | 3.3 | 2.875 | 2.8333 | 2.25 | -8 | #DIV/0! | #DIV/0!
Daily productive hours (AVG) |  | 22 | 17.5 | 16 | 14.38 | 13.9 | 11.58 | 11.58 | 14.46 | 14.68 | 14.72 | 14.53 | 13.13 | 11.93 | 11.93
Chances to Complete (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
Team efficiency over (75%) | 100% | 162% | 129% | 118% | 106% | 102% | 0% | 0% | 106% | 108% | 108% | 107% | 97% | 0% | 0%
Team efficiency over (100%) | 100% | 138% | 109% | 100% | 90% | 87% | 0% | 0% | 90% | 92% | 92% | 91% | 82% | 0% | 0%
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target daily hours | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0
Secured limit | 136 | 122.4 | 108.8 | 95.2 | 81.6 | 68 | 68 | 68 | 54.4 | 40.8 | 27.2 | 13.6 | 2.4869e-14 | 2.4869e-14 | 2.4869e-14
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target daily hours | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0
Risk limit | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 80 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0
Impediments
Day |  | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 2010-05-01 | 2010-05-02 | 2010-05-03 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-05-08 | 2010-05-09
New
Closed
Impediments
Team planned hours | bar: 2010-04-26 to 2010-05-04
Resource name | Type | Ideal Hours | % Prod | Hrs disp | Days | Total Prod (h) | Total Ideal (h) | Actual(h) | % Var 85% | % Var 100%
Kojiio | ART | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 37.5 | 110.3% | 93.75%
Gustavo | PRG | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 35.25 | 103.7% | 88.12%
Caio | GD | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 56 | 164.7% | 140%
Max | PRG | 4 | 85% | 3.4 | 10 | 34 | 40 | 2.5 | 7.353% | 6.25%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 131.25 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 85% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  | 2010-04-26: 16; 2010-04-28: 13.6; 2010-04-30: 136; 2010-05-01: 160; 2010-05-02: 131.25; 2010-05-03: 96.51%; 2010-05-04: 82.03%
Resource Status | bar: 2010-04-26 to 2010-05-03
Resource name | Worked Days | 2010-04-26: EETC; 2010-04-27: Work; 2010-04-28: Percent done; 2010-04-29: Productivity (h/day); 2010-04-30: Productivity Percent; 2010-05-01: Ideal Productivity Percent; 2010-05-02: Produtivity Target (h/day); 2010-05-03: Impediments
Kojiio | 10 | 2010-04-26: 8; 2010-04-27: 37.5; 2010-04-28: 82.42%; 2010-04-29: 3.75; 2010-04-30: 110.3%; 2010-05-01: 93.75%; 2010-05-02: 8; 2010-05-03: 0
Gustavo | 10 | 2010-04-26: 0; 2010-04-27: 35.25; 2010-04-28: 100%; 2010-04-29: 3.525; 2010-04-30: 103.7%; 2010-05-01: 88.12%; 2010-05-02: 0; 2010-05-03: 0
Caio | 10 | 2010-04-26: 0; 2010-04-27: 56; 2010-04-28: 100%; 2010-04-29: 5.6; 2010-04-30: 164.7%; 2010-05-01: 140%; 2010-05-02: 0; 2010-05-03: 0
Max | 10 | 2010-04-26: 0; 2010-04-27: 2.5; 2010-04-28: 100%; 2010-04-29: 0.25; 2010-04-30: 7.353%; 2010-05-01: 6.25%; 2010-05-02: 0; 2010-05-03: 0
0 | 10 | 2010-04-26: 0; 2010-04-27: 0; 2010-04-28: 100%; 2010-04-29: 0; 2010-04-30: 0%; 2010-05-01: 0%; 2010-05-02: 0; 2010-05-03: 0
0 | 10 | 2010-04-26: 0; 2010-04-27: 0; 2010-04-28: 100%; 2010-04-29: 0; 2010-04-30: 0%; 2010-05-01: 0%; 2010-05-02: 0; 2010-05-03: 0
0 | 10 | 2010-04-26: 0; 2010-04-27: 131.25; 2010-04-28: 100%; 2010-04-29: 13.125; 2010-04-30: 0%; 2010-05-01: 0%; 2010-05-02: 0; 2010-05-03: 0
0 | 10 | 2010-04-26: 0; 2010-04-27: 0; 2010-04-28: 100%; 2010-04-29: 0; 2010-04-30: 0%; 2010-05-01: 0%; 2010-05-02: 0; 2010-05-03: 0
0 | 10 | 2010-04-26: 0; 2010-04-27: 0; 2010-04-28: 100%; 2010-04-29: 0; 2010-04-30: 0%; 2010-05-01: 0%; 2010-05-02: 0; 2010-05-03: 0
0 | 10 | 2010-04-26: 0; 2010-04-27: 0; 2010-04-28: 100%; 2010-04-29: 0; 2010-04-30: 0%; 2010-05-01: 0%; 2010-05-02: 0; 2010-05-03: 0
TEAM | 10 | 2010-04-26: 8; 2010-04-27: 131.25; 2010-04-28: 94.25%; 2010-04-29: 13.125; 2010-04-30: 96.51%; 2010-05-01: 82.03%; 2010-05-02: 8; 2010-05-03: 0
Daily Report (scrum task + my tasks) from Target Process
Resource name | Total | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 2010-05-01 | 2010-05-02 | 2010-05-03 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-05-08 | 2010-05-09
Kojiio | 37.5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0
Gustavo | 35.25 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 5 | 6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0
Caio | 56 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
Max | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 131.25 | 22 | 13 | 13 | 9.5 | 12 | 0 | 0 | 17.25 | 16 | 15 | 13 | 0.5 | 0 | 0
Impediments | bar: 2010-04-26 to 2010-05-03
Description |  | 2010-04-26: IBL; 2010-04-29: Found Date; 2010-04-30: Closed Date; 2010-05-01: Solution

## 4. Timesheet
Silent Runner
Uso Interno
Timesheet
Sprint Backlog Items
IBL Name | Baseline [h] | Actual [h] | Done [h] | Resource name |  | Type | Compl [%] | Report | [13 empty] | Remaining [h] | Story Points | Var [%] | Var [h]
[8 empty] | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 2010-05-01 | 2010-05-02 | 2010-05-03 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-05-08 | 2010-05-09
[8 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
Sprint Backlog | 74.75 | 139.25 | 131.25 |  |  |  | 94.25% | 22 | 13 | 13 | 9.5 | 12 | 0 | 0 | 17.25 | 16 | 15 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 8 |  | 86.29% | 64.5
FEATURE 01
Camera Holder | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-27: 1.5 | 0 |  | 0% | 0
Savestates | 1 | 9.5 | 9.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-26: 4; 2010-04-27: 0.5; 2010-05-04: 3; 2010-05-05: 2 | 0 |  | 850% | -8.5
Score | 1 | 2.5 | 2.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-28: 2; 2010-05-06: 0.5 | 0 |  | 150% | -1.5
Mute | 1 | 2 | 2 | Max |  | PRG | 100% | 2010-04-30: 2 | 0 |  | 100% | -1
Pause | 1 | 2 | 2 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-30: 2 | 0 |  | 100% | -1
Loading | 1 | 1.25 | 1.25 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-05-03: 1.25 | 0 |  | 25% | -0.25
Splash | 2 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | -50% | 1 | bar: 2010-05-06
Main Menu | 0.5 | 1.5 | 1.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-05-04: 1.5 | 0 |  | 200% | -1
Ending | 1 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0 | bar: 2010-05-06
Texts | 1 | 1.5 | 1.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-27: 1; 2010-04-28: 0.5 | 0 |  | 50% | -0.5
Volume | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Max |  | PRG | 100% | 2010-04-29: 0.5 | 0 |  | 0% | 0
Audio | 0.5 | 1.5 | 1.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-28: 1; 2010-05-04: 0.5 | 0 |  | 200% | -1
Parallax | 0.25 | 0.5 | 0.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-04-28: 0.5 | 0 |  | 100% | -0.25
Pause Send Score | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-05-07: 0.5 | 0 |  | 0% | 0
Localization | 1 | 1 | 1 | Gustavo |  | PRG | 100% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0 | bar: 2010-04-29
Sequential Stages | 0 | 4 | 4 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-05-03: 4 | 0 |  | 0% | -4
Metrics | 0 | 4 | 4 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-05-05: 4 | 0 |  | 0% | -4
Credits | 0 | 2 | 2 | Gustavo |  | PRG | 100% | 2010-05-06: 2 | 0 |  | 0% | -2
FEATURE 02
Checkpoint | 2 | 4 | 4 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-04-26: 2; 2010-04-29: 2 | 0 |  | 100% | -2
Tileset | 4 | 8 | 8 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-04-26: 2; 2010-04-27: 2; 2010-04-30: 2; 2010-05-03: 2 | 0 |  | 100% | -4
Parallax | 6 | 8 | 6 | Kojiio |  | ART | 75% | 2010-04-27: 2; 2010-04-28: 2; 2010-04-29: 2 | 2 |  | 33.33% | -2
HUDs | 1 | 3 | 3 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-04-28: 1; 2010-05-03: 2 | 0 |  | 200% | -2
Pause Screen | 2 | 0 | 0 | Kojiio |  | ART | 0% | [14 empty] | 0 |  | -100% | 2
Loading Screen | 1 | 0 | 0 | Kojiio |  | ART | 0% | [14 empty] | 0 |  | -100% | 1
Splash Screen | 6 | 2.5 | 0.5 | Kojiio |  | ART | 20% | 2010-05-06: 0.5 | 2 |  | -58.33% | 3.5
Main Menu | 4 | 16 | 12 | Kojiio |  | ART | 75% | 2010-05-04: 4; 2010-05-05: 4; 2010-05-06: 4 | 4 |  | 300% | -12
Savestate | 0 | 4 | 4 | Kojiio |  | ART | 100% | 2010-04-27: 2; 2010-04-30: 2 | 0 |  | 0% | -4
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 03
Fases | 34 | 52 | 52 | Caio |  | GD | 100% | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 |  |  | 8 | 7 | 5 | 1 |  |  |  | 0 |  | 52.94% | -18
Texts | 1 | 4 | 4 | Caio |  | GD | 100% | 2010-04-28: 1; 2010-05-06: 3 | 0 |  | 300% | -3
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 04
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 05
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
FEATURE 06
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
|  |  | 0 | Resource name |  |  | 0% | [14 empty] | 0 |  | 0% | 0
Impediments
[8 empty] | Description |  |  |  | IBL |  |  |  | Found Date |  | Closed Date |  | Solution

## 5. Burndown Task Tables
Silent Runner
Uso Interno
Burndown Task Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 2010-05-01 | 2010-05-02 | 2010-05-03 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-05-08 | 2010-05-09
|  |  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Actual (h) | TOT | 74.75 | 78.25 | 83.5 | 83.5 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 122.25 | 143.25 | 144.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25
Actual (h) | GD | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
Actual (h) | ART | 26 | 26 | 26 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 | 47.5 | 48.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5
Actual (h) | PRG | 13.75 | 17.25 | 22.5 | 22.5 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 30.25 | 39.75 | 39.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75
Actual (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 22 | 13 | 13 | 9.5 | 12 | 0 | 0 | 17.25 | 16 | 15 | 13 | 0.5 | 0 | 0
Productive (h) | GD | 0 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | ART | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | PRG | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 5.25 | 5 | 6 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0
Productive (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 22 | 35 | 48 | 57.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 86.75 | 102.75 | 117.75 | 130.75 | 131.25 | 131.25 | 131.25
Cumulative (h) | GD | 0 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 32 | 32 | 40 | 47 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56
Cumulative (h) | ART | 0 | 4 | 10 | 13 | 17 | 21 | 21 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Cumulative (h) | PRG | 0 | 4 | 7 | 11 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 21.75 | 26.75 | 32.75 | 37.25 | 37.75 | 37.75 | 37.75
Cumulative (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | 3.5 | 5.25 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 1 | -5 | 0 | 0
New Tasks (h) | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | ART | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 1 | -3 | 0 | 0
New Tasks (h) | PRG | 0 | 3.5 | 5.25 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | 0 | -2 | 0 | 0
New Tasks (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 74.75 | 56.25 | 48.5 | 35.5 | 47.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 18.5 | 19.5 | 25.5 | 13.5 | 8 | 8 | 8
Remaining (h) | GD | 35 | 21 | 17 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | ART | 26 | 22 | 16 | 13 | 22 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14.5 | 11 | 8 | 8 | 8
Remaining (h) | PRG | 13.75 | 13.25 | 15.5 | 11.5 | 13.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 4.5 | 3.5 | 7 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0
Target Daily (h) | GD | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0
Target Daily (h) | ART | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0
Target Daily (h) | PRG | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0
Target Daily (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 136 | 122.4 | 108.8 | 95.2 | 81.6 | 68 | 68 | 68 | 54.4 | 40.8 | 27.2 | 13.6 | 2.4869e-14 | 2.4869e-14 | 2.4869e-14
Secured Limit | GD | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 20.4 | 17 | 17 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15 | 6.2172e-15 | 6.2172e-15
Secured Limit | ART | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 20.4 | 17 | 17 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15 | 6.2172e-15 | 6.2172e-15
Secured Limit | PRG | 68 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34 | 34 | 34 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 6.8 | 1.2434e-14 | 1.2434e-14 | 1.2434e-14
Secured Limit | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0
Target Daily (h) | GD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Target Daily (h) | ART | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Target Daily (h) | PRG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
Target Daily (h) | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 80 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | GD | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | ART | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | PRG | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6. Burndown Task Graphs
Silent Runner
Uso Interno
Burndown Task Graphics

## 7. Burndown Resources Tables
Silent Runner
Uso Interno
Burndown Resource Tables
Task Type Burndown
10 |  | Planned | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 2010-04-28 | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 2010-05-01 | 2010-05-02 | 2010-05-03 | 2010-05-04 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-05-08 | 2010-05-09
|  |  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
Day |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Actual (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Productive (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cumulative (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Tasks (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total hours avaiable using 75% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Secured Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projection based on total ideal hours avaiable using 100% productivity target
Target Daily (h) | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target Daily (h) | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Kojiio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Limit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CONFIG
HR Type
GD
ART
PRG
AUD
TST